## Fase 0 Onboarding
Período
08/06/2026 al 14/06/2026
Responsable | Rol | Actividad | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Convocar reunión inicial y presentar el proyecto al equipo | Acta de reunión | 2026-06-08 | 2026-06-08
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Crear repositorio GitHub del proyecto | Repositorio creado | 2026-06-08 | 2026-06-09
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Crear canal oficial de comunicación | Canal habilitado | 2026-06-08 | 2026-06-09
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Crear bitácora del proyecto | Bitácora inicial | 2026-06-09 | 2026-06-10
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Consolidar información técnica del equipo | Consolidado técnico | 2026-06-12 | 2026-06-13
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Elaborar Plan de Recursos Tecnológicos | Plan de Recursos | 2026-06-12 | 2026-06-14
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Analizar plataformas IAM (Auth0, Keycloak, Firebase Auth, Cognito, Entra ID) | Cuadro comparativo IAM | 2026-06-08 | 2026-06-11
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Evaluar soporte para MFA, roles, grupos y auditoría | Informe técnico IAM | 2026-06-10 | 2026-06-12
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Proponer tipos de usuarios, roles y grupos iniciales | Propuesta de identidades | 2026-06-12 | 2026-06-13
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Analizar tecnologías Backend (Node.js, Python, Java) | Comparativo Backend | 2026-06-08 | 2026-06-11
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Analizar opciones de base de datos (PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Supabase) | Comparativo BD | 2026-06-10 | 2026-06-12
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Diseñar propuesta preliminar de arquitectura backend | Documento técnico | 2026-06-12 | 2026-06-13
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Analizar tecnologías Frontend (React, Vue, HTML/CSS/JS) | Comparativo Frontend | 2026-06-08 | 2026-06-11
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Diseñar wireframe de Login | Wireframe Login | 2026-06-11 | 2026-06-13
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Diseñar wireframe de Dashboard Administrativo | Wireframe Dashboard | 2026-06-11 | 2026-06-13
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Crear plantilla de documentación técnica | Plantilla de documentación | 2026-06-08 | 2026-06-10
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Crear plantilla de evidencias | Plantilla de evidencias | 2026-06-08 | 2026-06-10
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Crear plantilla de matriz de pruebas | Matriz de pruebas inicial | 2026-06-10 | 2026-06-12
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Elaborar lista preliminar de riesgos de seguridad | Registro de riesgos | 2026-06-11 | 2026-06-13
Todo el equipo | Equipo completo | Lectura y análisis del proyecto asignado | Validación de entendimiento | 2026-06-08 | 2026-06-10
Todo el equipo | Equipo completo | Reunión de evaluación de tecnologías | Acta de decisión técnica | 2026-06-13 | 2026-06-13
Todo el equipo | Equipo completo | Definición de herramientas oficiales del proyecto | Arquitectura preliminar aprobada | 2026-06-13 | 2026-06-14