## Fase 1 - Proyecto
Fase 1 - Semana 2 (Análisis del Entorno IAM) 15/06/2026 al 21/06/2026
Responsable | Rol | Actividad | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Coordinar reuniones de análisis y seguimiento | Acta de reuniones | 2026-06-15 | 2026-06-21
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Consolidar Documento de Análisis | Documento de Análisis consolidado | 2026-06-18 | 2026-06-21
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Identificar tipos de usuarios del sistema | Catálogo de usuarios | 2026-06-15 | 2026-06-18
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Identificar roles y niveles de acceso preliminares | Propuesta de roles | 2026-06-17 | 2026-06-20
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Identificar recursos críticos a proteger | Inventario de recursos protegidos | 2026-06-15 | 2026-06-18
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Identificar dependencias técnicas entre componentes | Documento técnico | 2026-06-17 | 2026-06-20
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Levantar requerimientos funcionales del sistema | Requerimientos funcionales | 2026-06-15 | 2026-06-19
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Identificar necesidades de visualización y monitoreo | Requerimientos del dashboard | 2026-06-18 | 2026-06-20
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Analizar riesgos de acceso indebido | Matriz de riesgos | 2026-06-15 | 2026-06-19
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Identificar necesidades de auditoría y trazabilidad | Documento de auditoría | 2026-06-18 | 2026-06-20
Todo el equipo | Equipo completo | Validar Documento de Análisis | Documento aprobado | 2026-06-20 | 2026-06-21
Fase 1 - Semana 3 (Diseño de Arquitectura y Políticas) 22/06/2026 al 28/06/2026
Responsable | Rol | Actividad | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Coordinar revisión técnica del diseño | Acta de revisión | 2026-06-22 | 2026-06-28
Liliana Hernández | Líder de Proyecto Jr. | Consolidar Documento de Diseño | Documento de Diseño consolidado | 2026-06-25 | 2026-06-28
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Diseñar modelo de identidades | Modelo de identidades | 2026-06-22 | 2026-06-24
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Diseñar roles, grupos y permisos | Matriz de permisos | 2026-06-23 | 2026-06-26
Luis Sánchez | Ingeniero IAM Jr. | Definir políticas de autenticación y autorización | Documento de políticas | 2026-06-24 | 2026-06-27
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Diseñar arquitectura técnica del sistema | Diagrama de arquitectura | 2026-06-22 | 2026-06-25
Dany Moreno | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Diseñar integración entre IAM, Backend y Base de Datos | Flujo técnico | 2026-06-24 | 2026-06-27
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Diseñar interfaces finales del sistema | Mockups finales | 2026-06-22 | 2026-06-25
Iván Palacios | Frontend / Dashboard Jr. | Diseñar flujo de navegación del sistema | Diagrama de navegación | 2026-06-24 | 2026-06-27
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Definir controles Zero Trust a implementar | Documento de controles | 2026-06-22 | 2026-06-25
Lissete Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Diseñar esquema de auditoría y trazabilidad | Diseño de auditoría | 2026-06-24 | 2026-06-27
Todo el equipo | Equipo completo | Validar arquitectura y diseño final | Documento aprobado | 2026-06-27 | 2026-06-28