## Fase 2
Responsable | Rol | Actividad | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinar las actividades de la Fase 2 y dar seguimiento al cumplimiento del cronograma | Acta de seguimiento Fase 2 | 2026-06-29 | 2026-07-19
Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Actualizar la bitácora, controlar el avance del proyecto y consolidar el entregable de la Fase 2 | Bitácora y documento de Fase 2 | 2026-06-29 | 2026-07-19
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Configurar el proveedor de identidad seleccionado (IAM) | Servicio IAM configurado | 2026-06-29 | 2026-07-05
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Configurar el registro e inicio de sesión de usuarios | Módulo de autenticación funcional | 2026-07-06 | 2026-07-12
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Configurar roles, permisos y políticas básicas de acceso | Configuración de roles y políticas | 2026-07-13 | 2026-07-19
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Implementar la API o backend para integración con el servicio IAM | Backend integrado con IAM | 2026-06-29 | 2026-07-05
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Integrar el backend con la base de datos para perfiles y roles | Integración Backend–Base de Datos | 2026-07-06 | 2026-07-12
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Validar endpoints protegidos y manejo de sesiones | Endpoints protegidos y documentados | 2026-07-13 | 2026-07-19
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión | Pantalla de Login | 2026-06-29 | 2026-07-05
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Integrar el frontend con el servicio de autenticación | Integración Frontend–IAM | 2026-07-06 | 2026-07-12
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Implementar restricciones de acceso según el rol del usuario | Interfaz con control de acceso | 2026-07-13 | 2026-07-19
Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Diseñar los casos de prueba para autenticación y autorización | Casos de prueba | 2026-06-29 | 2026-07-05
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Ejecutar pruebas funcionales del inicio de sesión, gestión de usuarios y control de acceso | Evidencias de pruebas | 2026-07-06 | 2026-07-15
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Documentar resultados de pruebas y actualizar la matriz de pruebas | Matriz de pruebas actualizada | 2026-07-16 | 2026-07-19
Todo el equipo | Equipo de Proyecto | Validar el funcionamiento del módulo IAM y revisar el entregable de la Fase 2 | Entregable validado | 2026-07-19 | 2026-07-19