## Fase 3
Responsable | Rol | Actividad | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinar las actividades de la Fase 3 y dar seguimiento al cumplimiento del cronograma | Acta de seguimiento Fase 3 | 2026-07-20 | 2026-08-02
Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Actualizar la bitácora, consolidar evidencias y verificar la documentación técnica | Bitácora actualizada | 2026-07-20 | 2026-08-02
Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Consolidar el entregable correspondiente a la Fase 3 | Documento de Fase 3 | 2026-07-27 | 2026-08-02
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Implementar controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust | Configuración de controles Zero Trust | 2026-07-20 | 2026-07-26
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Configurar expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario | Configuración de sesiones y políticas | 2026-07-22 | 2026-07-28
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Validar funcionamiento de autenticación, autorización y políticas de acceso | Evidencias de validación IAM | 2026-07-28 | 2026-08-02
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Implementar el registro de eventos de autenticación y cambios administrativos | Módulo de auditoría | 2026-07-20 | 2026-07-26
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Diseñar e implementar la estructura de almacenamiento de logs | Base de datos de auditoría | 2026-07-22 | 2026-07-29
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Integrar backend con el módulo de monitoreo y trazabilidad | Integración Backend–Logs | 2026-07-29 | 2026-08-02
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Desarrollar el dashboard administrativo para visualización de usuarios y eventos | Dashboard funcional | 2026-07-20 | 2026-07-29
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Integrar la visualización de eventos, alertas y sesiones | Dashboard actualizado | 2026-07-27 | 2026-07-31
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Realizar mejoras de interfaz y experiencia de usuario | Interfaz refinada | 2026-07-30 | 2026-08-02
Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Diseñar y actualizar la matriz de pruebas de la Fase 3 | Matriz de pruebas | 2026-07-20 | 2026-07-25
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad (acceso autorizado, denegado, sesión expirada, usuario sin privilegios, cuenta deshabilitada e intento administrativo no autorizado) | Resultados de pruebas | 2026-07-26 | 2026-07-31
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Consolidar evidencias de pruebas y registrar hallazgos | Evidencias y reporte de pruebas | 2026-07-30 | 2026-08-02
Todo el equipo | Equipo de Proyecto | Validar el funcionamiento integral del prototipo y revisar el entregable de la Fase 3 | Entregable validado | 2026-08-02 | 2026-08-02