## Fase 4
Responsable | Rol | Actividad | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinar el cierre técnico del proyecto y dar seguimiento al cumplimiento de las actividades finales del equipo. | Actas de seguimiento Fase 4 | 2026-08-03 | 2026-08-09
Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Consolidar el Informe Profesional Final, bitácoras, evidencias y documentación técnica. | Informe Profesional Final | 2026-08-03 | 2026-08-09
Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Validar la entrega final del proyecto y verificar que toda la documentación esté completa. | Entrega Profesional Final | 2026-08-07 | 2026-08-09
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Validar la configuración definitiva del servicio IAM, autenticación y políticas Zero Trust implementadas. | Validación IAM | 2026-08-03 | 2026-08-05
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Documentar la configuración final de usuarios, roles, permisos y controles de acceso. | Documento Técnico IAM | 2026-08-04 | 2026-08-07
Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Validar el funcionamiento de autenticación, autorización y controles Zero Trust durante la demostración final. | Evidencias de validación IAM | 2026-08-07 | 2026-08-09
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Validar la integración final del Backend con IAM, auditoría y almacenamiento de logs. | Validación Backend | 2026-08-03 | 2026-08-05
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Documentar la arquitectura técnica del Backend, APIs, monitoreo y trazabilidad implementados. | Documento Arquitectura Backend | 2026-08-04 | 2026-08-07
Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Publicar la versión final del Backend y verificar el funcionamiento de los servicios implementados. | Backend versión final | 2026-08-07 | 2026-08-09
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Realizar los ajustes finales del Dashboard Administrativo y la interfaz de usuario. | Dashboard Final | 2026-08-03 | 2026-08-06
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Validar la visualización de usuarios, sesiones, eventos y alertas del Dashboard. | Dashboard Validado | 2026-08-05 | 2026-08-08
Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Preparar la interfaz para la demostración funcional del proyecto. | Dashboard para Demo | 2026-08-07 | 2026-08-09
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. | Ejecutar las pruebas finales de autenticación, autorización, auditoría y Dashboard. | Matriz de Pruebas Final | 2026-08-03 | 2026-08-06
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. | Consolidar las evidencias técnicas y resultados de las pruebas ejecutadas. | Evidencias Finales | 2026-08-05 | 2026-08-08
Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. | Verificar que el Informe Profesional Final incluya evidencias, resultados y conclusiones técnicas. | Informe revisado | 2026-08-07 | 2026-08-09