## FASE0
Semana 1 – Fase 0: Onboarding y planificación
Tareas de esta semana (Fase 0) | Rol | Responsable | Estado | Entegables | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentarios
Convocar y dirigir la reunión inicial. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  | Cronograma. Acta o resumen de reunión. Bitácora inicial. Organización del repositorio. | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear el grupo de comunicación (Teams, WhatsApp, Discord, etc.). | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear el repositorio GitHub. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear la estructura de carpetas del proyecto. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Elaborar el cronograma de trabajo. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Coordinar la asignación de tareas. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Consolidar las investigaciones de los demás integrantes. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear la bitácora inicial. | Líder de Proyecto Jr. | Liliana Hernandez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Investigar plataformas IAM: | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  | Cuadro comparativo. Recomendación técnica justificada. | 2026-06-08 | 2026-08-14
Auth0 | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Keycloak | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Firebase Authentication | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
AWS Cognito | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Microsoft Entra ID | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Comparar ventajas y desventajas. | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Analizar soporte para: | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Roles | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Grupos | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
MFA | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
RBAC | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Auditoría | Ingeniero IAM Jr. | Luis Sanchez |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Investigar opciones de backend: | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  | Cuadro comparativo. Recomendación técnica | 2026-06-08 | 2026-08-14
Node.js | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Python | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Java | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Investigar opciones de base de datos: | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
PostgreSQL | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
MongoDB | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Firestore | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Supabase | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Analizar integración con plataformas IAM. | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Dany Moreno |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Investigar tecnologías frontend: | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  | Wireframes. Propuesta de frontend. | 2026-06-08 | 2026-08-14
React | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Vue | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
HTML/CSS/JavaScript | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Diseñar propuesta visual: | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Pantalla de Login. | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Dashboard administrativo. | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Elaborar bocetos o wireframes. | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ivan Palacios |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear formato de documentación. | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Lissete Zapata |  | Plantilla de evidencias. Plantilla de matriz de pruebas. Lista inicial de riesgos. | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear plantilla de evidencias. | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Lissete Zapata |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Crear formato de matriz de pruebas. | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Lissete Zapata |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Investigar riesgos iniciales del proyecto. | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Lissete Zapata |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14
Definir estructura documental. | QA / Analista de Seguridad / Documentador Jr. | Lissete Zapata |  |  | 2026-06-08 | 2026-08-14