## Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE EXTREMO A EXTREMO
Proyecto: IAM Avanzado y Zero Trust – Gestión de Identidades en la Nube
Base documental: Matriz de Pruebas CP-001 a CP-006 + Registro de Evidencias EV-001 a EV-006
Requisito / Control | Caso de prueba | Evidencia | Resultado obtenido | Resultado | Incidencia / Hallazgo | Corrección aplicada | Nueva ejecución | Evidencia de reejecución | Estado final
Autenticación de usuario activo con credenciales válidas; creación de sesión, acceso según rol y registro del evento. | CP-001 – Inicio de sesión válido | EV-001 | Credenciales validadas; acceso al dashboard según perfil; sesión activa y evento de inicio de sesión registrado. | Aprobado | No se reportaron errores, interrupciones ni retrasos. | No aplica: el comportamiento esperado se cumplió en la ejecución documentada. | No requerida | No aplica | Cerrado / Cumple
Denegación de acceso con contraseña incorrecta; sin sesión activa y con registro del intento fallido. | CP-002 – Contraseña incorrecta | EV-002 | Contraseña incorrecta detectada; acceso rechazado; mensaje de credenciales inválidas; sin sesión; intento registrado en eventos. | Aprobado | No se reportó incidencia; no se reveló información sensible. | No aplica: el control funcionó conforme a lo esperado. | No requerida | No aplica | Cerrado / Cumple
Denegación segura de autenticación para identidad inexistente, evitando revelar si la cuenta existe. | CP-003 – Inicio de sesión con usuario inexistente | EV-003 | Usuario no registrado detectado; intento rechazado; sin acceso al dashboard; mensaje genérico sin revelar existencia de la cuenta. | Aprobado | No se reportó incidencia; se redujo el riesgo de enumeración de usuarios. | No aplica: el control funcionó conforme a lo esperado. | No requerida | No aplica | Cerrado / Cumple
Validación de campos obligatorios antes de procesar la autenticación. | CP-004 – Inicio de sesión con campos vacíos | EV-004 | El sistema detectó usuario y contraseña vacíos e impidió el proceso de autenticación desde la interfaz. | Aprobado | No se reportó incidencia; no permitió continuar con campos obligatorios vacíos. | No aplica: la validación funcionó correctamente. | No requerida | No aplica | Cerrado / Cumple
Verificación del estado de la cuenta y denegación por defecto para cuentas deshabilitadas. | CP-005 – Inicio de sesión con cuenta deshabilitada | EV-005 | El sistema detectó la cuenta deshabilitada, rechazó el inicio de sesión e impidió el acceso al dashboard. | Aprobado | No se reportó incidencia; se confirmó el bloqueo del usuario y la denegación de acceso. | No aplica: el control de cuenta deshabilitada funcionó conforme a lo esperado. | No requerida | No aplica | Cerrado / Cumple
Registro y detección de múltiples intentos fallidos; generación de alerta y mecanismo de protección ante posible fuerza bruta. | CP-006 – Alerta por múltiples intentos fallidos | EV-006 | Cada intento fallido fue registrado; al superar el límite configurado se generó alerta y se bloqueó temporalmente al usuario. | Aprobado | No se reportó incidencia en el registro final; la evidencia muestra un umbral configurado de 3 intentos y bloqueo por fuerza bruta. | No aplica según el registro de evidencias: la funcionalidad respondió conforme a la política implementada. | No requerida según el registro presentado | No aplica | Cerrado / Cumple
CRITERIO: La columna “Nueva ejecución” solo se completa cuando una prueba presenta una incidencia, se aplica una corrección y luego se repite. En el Registro de Evidencias entregado, los seis casos figuran APROBADOS y no se documenta una incidencia que requiera corrección y reejecución.

## Referencia Evidencias
Código | Actividad | Evidencia registrada | Resultado | Referencia documental
EV-001 | Inicio de sesión válido | Login exitoso y acceso al dashboard | Aprobado | Registro de Evidencias
EV-002 | Contraseña incorrecta | Mensaje de autenticación fallida | Aprobado | Registro de Evidencias
EV-003 | Inicio de sesión con usuario inexistente | Rechazo de usuario inexistente | Aprobado | Registro de Evidencias
EV-004 | Inicio de sesión con campos vacíos | Validación de campos obligatorios | Aprobado | Registro de Evidencias
EV-005 | Inicio de sesión con cuenta deshabilitada | Bloqueo por cuenta deshabilitada | Aprobado | Registro de Evidencias
EV-006 | Alerta por múltiples intentos fallidos | Alerta por intentos fallidos y log generado | Aprobado | Registro de Evidencias